## LISTADO DE ASIGNACION
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL
RESUMEN DE OBRAS TERMINADAS, EN PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE SIETE CALLES EN SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
COLONIA | CALLE | TRAMO | M2 CALLE | ML. GUARNICION | INVERSIÓN | TIPO ADJUDICACION | CONTRATISTA
AGRICOLA | RIO DUERO | RIO NILO Y PARCIAL PRIVADA DE TOMATES | 2172.78 | 415 | 4534892.18 | LICITACION | JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
DEPORTISTAS | MANUEL GARCIA | TOMAS GARCIA Y ESUSEBIO BAEZ | 983.89 | 188.3
FCO. DOMINGUEZ | PABLO LICON | SANTIAGO DE CALDERON Y CASIMIRO ARZATE | 532.6 | 84.8
GRANJAS | GONZALEZ COSSIO INTERIOR | GONZALEZ COSSIO Y TOPE | 244.95 | 96.5
NOMBRE DE DIOS | COLEGIO MILITAR INTERIOR | AVE. COLEGIO MILITAR Y RETORNO | 689.04 | 181.2
LA CANTERA | CATEDRAL DE ZAMORA | BASILICA DE GUADALUPE Y CATEDRAL DE PUEBLA | 1284.3 | 286.4
LA CANTERA | BASILICA DE GUADALUPE | CATEDRAL DE MEXICO Y CATEDRAL DE ZAMORA (AVESTRUZ) | 452.35 | 139.4
|  |  | 6359.91 | 1391.6 | 4534892.18
|  |  | ANTICIPO |  | 1447614.49
|  |  | ESTIMACION 1 |  | 726737.94
|  |  | ESTIMACION 2 |  | 2360539.75
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE OCHO CALLES EN SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
COLONIA | CALLE | TRAMO | M2 CALLE | ML. GUARNICION | INVERSIÓN | TIPO ADJUDICACION | CONSTRATISTA
AEROPUERTO | LATERAL JUAN PABLO II | CALLE 63 1/2A Y CALLE 65A | 445.5 | 24.7 | 3835085.54 | LICITACION | ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V
AEROPUERTO | CALLE 65A | CALLE 1A Y CALLE 3A | 1276.5 | 212.5
CERRO DE LA CRUZ | J.J CALVO | CALLE 58A Y CALLE 58 1/2A | 578.4 | 96.4
LUIS DONALDO COLOSIO SUR | EMILIO CAMPA | PANFILO HERNANDEZ Y GILBERTO CORTEZ | 405 | 64
MARMOL | PRIVADA DE LAS ROSAS(CLAVELES) | OPALO Y TOPACIO | 813.93 | 232.8
SANTA ROSA | CALLE 9 1/2A | CARLOS FUERO Y PARCIAL TOPE CASA 3210 | 117.57 | 73.5
ESPERANZA | RIO BLANCO | CALLE 118A Y CALLE 120A | 1018.75 | 205.5
VILLA JUAREZ | SOTO GAMA | CALLE 5AY CALLE 7A | 1302.71 | 209
|  |  | 5958.36 | 1118.4 | 3835085.54
|  |  | ANTICIPO |  | 1160461.84
|  |  | ESTIMACION 1 |  | 1171087.16
|  |  | ESTIMACION 2 |  | 1503536.54