## Hoja1
LISTADO DE OBRA PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2024
PAGOS
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | ESTIMACION 4 | ESTIMACION 5 | TOTAL ACUMULADO
AVELINA GALLEGOS | CALLE 21 Y PARCIAL 27 | DIVISION DEL NORTE | 734.92 | 851853.28 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ | 0 | 705356.84 | 0 |  |  |  | 705356.84
ALFREDO NEVAREZ | PARCIAL RAMON DOMINGUEZ Y JESUS ACEVEDO | DEPORTISTAS | 460.64 | 472307.75 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 0 | 449987.79 | 0 |  |  |  | 449987.79
CALLE 76 | VALLE NACIONAL Y CALLE 74 | VALLE DE LA MADRID | 540.05 | 533345.41 | 86313.86 | ASIGNACION DIRECTA | LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | 0 | 619659.28 | 0 |  |  |  | 619659.28
MINA SAN CARLOS | PRIVADA MINA SAN AGUSTIN Y MINA SAN VICENTE | PORVENIR | 441.78 | 275904.33 | 43252.26 | ASIGNACION DIRECTA | MANUEL MOLINA DURAN | 0 | 319156.59 | 0 |  |  |  | 319156.59
PRIVADA DE ROBINSON | CALLE 8 Y PARCIAL | ROBINSON | 1558.04 | 2408037.09 | 588296.91 | ASIGNACION DIRECTA | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE C.V | 0 | 1035449.22 | 1960886.12 |  |  |  | 2996335.34
AVENIDA JUAREZ | VENUSTIANO CARRANZA E INDEPENDENCIA | CENTRO | 2403.04 | 683039.59 | 55583.81 | ASIGNACION DIRECTA | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 0 | 738623.4 | 0 |  |  |  | 738623.4
AVENIDA JUAREZ | REPARACIONES DE MOBILIARIO URBANO | CENTRO |  | 127050.04 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | CABA CONSTRUCCINES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. | 0 | 127050.03 |  |  |  |  | 127050.03
REHABILITACION DE REGISTROS DE MEDIORES DE AGUA POTABLE EN CUADRANTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA |  | CENTRO | 0 | 2157423.27 | 2157423.27 | ASIGNACION DIRECTA | ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 0 | 750117.61 | 750117.61 | 657128.57 | 750117.61 | 750117.61 | 3657599.01
9613768.28