## ANUAL 2024
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION Y APOYOS ESPECIALES 2024
[8 empty] | PAGOS |  |  |  | PROGRAMA
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | TOTAL ACOMULADO
AVELINA GALLEGOS | CALLE 21 Y PARCIAL 27 | DIVISION DEL NORTE | 734.92 | 851853.28 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ | 0 | 705356.84 | 0 | 705356.84 | COPARTICIPACION
ALFREDO NEVAREZ | PARCIAL RAMON DOMINGUEZ Y JESUS ACEVEDO | DEPORTISTAS | 460.64 | 472307.75 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 0 | 449987.79 | 0 | 449987.79 | COPARTICIPACION
CALLE 76 | VALLE NACIONAL Y CALLE 74 | VALLE DE LA MADRID | 540.05 | 533345.41 | 86313.86 | ASIGNACION DIRECTA | LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | 0 | 619659.28 | 0 | 619659.28 | COPARTICIPACION
MINA SAN CARLOS | PRIVADA MINA SAN AGUSTIN Y MINA SAN VICENTE | PORVENIR | 441.78 | 275904.33 | 43252.26 | ASIGNACION DIRECTA | MANUEL MOLINA DURAN | 0 | 319156.59 | 0 | 319156.59 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
PRIVADA DE ROBINSON | CALLE 8 Y PARCIAL | ROBINSON | 1558.04 | 2408037.09 | 588296.91 | ASIGNACION DIRECTA | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE C.V | 0 | 1035447.88 | 1960886.12 | 2996334 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
AVENIDA JUAREZ | VENUSTIANO CARRANZA E INDEPENDENCIA | CENTRO | 2403.04 | 683039.59 | 55583.81 | ASIGNACION DIRECTA | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 0 | 738623.4 | 0 | 738623.4 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
5829117.9

## TRIMESTRE SEP-DIC
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2024
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TOTAL INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACIÓN 3 | ESTIMACIÓN 4 | ESTIMACIÓN 5 | TOTAL ACOMULADO
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRIMESTRE JULIO-SEPIEMBRE
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2024
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TOTAL INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACIÓN 3 | ESTIMACIÓN 4 | TOTAL ACOMULADO
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ene-mzo 2025
LISTADO DE OBRA PERIODO ENERO-MARZO 2025
[8 empty] | PAGOS |  |  |  | PROGRAMA
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | TOTAL ACOMULADO
CALLE PRESA LA ESTANCIA | ENTRE LAGO BUSTILLOS Y TOPE | LOMAS CAMPESTRE | 1026.07 | 245478.57 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V. | 0 | 245347.56 | NA | 245347.56 | DIRECTO CUM
CENTRO HISTORICO | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | 675 | 1980000 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 792000 |  |  | 792000 | DIRECTO CUM
CALLE ALFREDO ZUANY | ENTRE RAMÓN DOMÍNGUEZ Y PARCIAL JESÚS ACEVEDO | COLONIA DEPORTISTAS | 485.01 | 980977.69 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ | 294293.3 |  |  | 294293.3 | DIRECTO CUM
CALLE TERCERA | ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NICOLAS BRAVO | VICENTE GUERRERO | 735 | 1336654.66 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES | 400996.39 |  |  | 400996.39 | DIRECTO CUM
PRIV. JOVENES VANGUARDIAS | ENTRE PARTIDO LIBERAL Y ARROYO | MELCHOR OCAMPO | 494.9 | 801168.12 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES | 240350.43 |  |  | 240350.43 | DIRECTO CUM
CALLE 9A | ENTRE MIGUEL TRILLO Y PARCIAL FRANCISCO VILLA | DIVISION DEL NORTE | 284.5 | 442772.27 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V. | 132831.68 |  |  | 132831.68 | DIRECTO CUM
[8 empty] | 1860471.8 | 245347.56 |  | 2105819.36