## TRIMESTRE ENE A MZO 2026
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2026
NOTA: | LOS VALORES PRESENTADOS CORRESPONDEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS MAS I.V.A. Y SE OMITE LA INFORMACIÓN DE LOS ANTICIPOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | ESTIMACION 4 | ESTIMACION 5 | ESTIMACION 6 | ESTIMACION 7 | TOTAL ACUMULADO | ESTADO
DE LOS LOBOS | ENTRE AV. LOS FAISANES Y AV DESARROLLO | CAMPESTRE CAROLINAS | 1792 | 1752896.65 | AD | CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V. | 1747939.16 | [6 empty] | 1747939.16 | TERMINADA
PRIV. DE URQUIDI | ENTRE CALLES 33 ½ Y CALLE 35 | BARRIO DE LONDRES | 384.8 | 609854.54 | LP | SERVICIOS INTEGRALES DCON, S.A. DE C.V. EN SOCIEDAD CON CONSTRUNAJA,S.A. DE C.V. | 508947.24 | 97647.91 | [5 empty] | 606595.15 | TERMINADA
RAMÓN DOMÍNGUEZ | ENTRE CALLE PARCIAL ALFREDO NEVÁREZ Y CALLE JOSÉ CARREÓN PORRAS | COL. DEPORTISTAS | 606.29 | 3768624.37 | I3C | CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. | 1574997.39 | 2225873.38 | [5 empty] | 3800870.77 | TERMINADA
AV. DEL CAMPESTRE | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN AV. DEL CAMPESTRE-MULLER-HIPICO ENTRE ACCESO AL CLUB HIPICO Y CALLES DEL MISMO | FRACCIONAMIENTO DEL CLUB CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 42297.2 | 10949498.16 | LPN LEY ESTATAL | OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V. | 1808052.65 | 3611130.01 | [5 empty] | 5419182.66 | EN PROCESO
11574587.74