## GEOLOCALIZACION Y FOTOS
GEOREFERENCIACION
OBRA: | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE RINCÓN PARRALENSE ENTRE CIRCUITO RINCÓN PARRALENSE Y CALLE RINCÓN NORTEÑO EN FRACC. RINCÓN DEL LAGO (PP-0426-2026)
LOCALIDAD: | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
CROQUIS DE GEOREFERENCIACION
FOTOGRAFIAS DE SITUACION ACTUAL

## SECCION TIPO
PROYECTO: | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE RINCÓN PARRALENSE ENTRE CIRCUITO RINCÓN PARRALENSE Y CALLE RINCÓN NORTEÑO EN FRACC. RINCÓN DEL LAGO (PP-0426-2026)
35 cms Corte promedio
Calafateo en junta
Trasversales y longitudinales
Losa concreto hidráulico 12 cms de espesor
Concreto MR = 40 reforzado con fibra de
Polipropileno en franjas no mayores de 3.50 m
con pasa juntas a cada 50 cms longitudinal
Guarnición
Trapezoidal
20-12-35
Terreno
natural
Ancho variable
SECCION TIPO
PAVIMENTO DE CONCRETO
MODULACION DE LOSAS: A cada 3 m en sentido horizontal y vertical (variable de acuerdo al arroyo de calle)
ACERO EN JUNTA: Colocación transversal de varilla 3/8 de 70 cms a cada 60 cms
TIPO DE JUNTA DE EXPANSION: Celotex de 10 cms de espesor colocado a cada 12 m (según sea necesario)

## PROGRAMA
[6 empty] | FECHA: | 2026-04-01
[6 empty] | FECHA INICIO: | 2026-05-01
[6 empty] | FECHA TERMINO: | 2026-07-01
[6 empty] | PLAZO EJECUCIÓN: | 60 DIAS
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON 2 CM DE ESPESOR EN CALLE RINCÓN PARRALENSE ENTRE CIRCUITO RINCÓN PARRALENSE Y CALLE RINCÓN NORTEÑO EN FRACC. RINCÓN DEL LAGO (PP-0426-2026)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | PERIODO |  | UNIDAD | CANTIDAD | AÑO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MAYO |  | JUNIO | JULIO | AGOSTO
|  | INICIO | TERMINO |  |  | 1-7 | 8-14
1 | Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cm en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreos, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m² | 16479.3
4 | Carpeta de concreto asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2.00 cm de espesor TMA 3/8", con cemento asfáltico PG 76-22. Incluye: Riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2, suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribado y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m² | 16479.3
5 | Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, pre marcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m | 3795
6 | Suministro y aplicación de raya de 10 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retro reflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m | 1897.5
7 | Apertura de calle para trafico, consistente en retiro de material utilizado para impedir el trafico durante el Fraguado del concreto, incluye: carga mecánica del material, acarreo fuera de la obra a cualquier distancia, descarga en banco de tiro autorizado así como mano de obra, equipo de carga y transporte, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m3 | 0